## 事後評価シート（総括票）
施設整備計画 事後評価シート（総括票）
※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画（計画を変更しているものについては、最終変更後の計画） に基づいた事後評価の結果を記入すること。 また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。
1 |  | 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について
①耐震性の確保を図る整備
【 達 成 状 況 】
|  | ○ | 計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。
（耐震化率の目標に対する達成状況）
|  | 学校区分 |  | 耐震化率（％）
|  |  |  | 目標 | 達成状況
|  | 小学校 |  | 54.5 | 54.5
|  | 中学校 |  | 60 | 60
高等学校
特別支援学校
幼稚園
【 所 見 】
稲葉小学校、壬生東小学校の校舎については、計画どおり実施することができた。本町の公立学校施設は、そのほとんどが災害時における地域住民等の避難場所の役割を果たすことから、耐震化を進めることが緊急の課題である。
②防犯対策など安全性の確保を図る整備
【 達 成 状 況 】
計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。
【 所 見 】
③教育環境の質的な向上を図る整備
【 達 成 状 況 】
計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。
【 所 見 】
④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備
【 達 成 状 況 】
計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。
【 所 見 】
2 |  | 事後評価の時期及び方法について
平成２１年１０月３０日壬生町教育委員会事務事業点検評価委員会を開催し、第三者により事業評価を行い意見を求めた。事後評価シートの内容については、本町のホームページで公表を行う。
3 |  | 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について
施設整備計画に計画していた事業については、ほぼ計画どおりに実施できた。次年度以降の耐震化事業については、耐震診断の結果を踏まえて事業を実施する等、計画的かつ効率的な事業の実施に努めていくこととする。

## 事後評価シート（個別票）
施設整備計画 事後評価シート（個別票）
1 | 計画名称 |  |  | 壬生町公立学校等施設整備計画 | [7 empty] | 都道府県名 | 栃木県
[12 empty] | 市 町 村 名 | 壬生町
2 | 計画作成主体 |  |  | 壬生町
3 | 計画期間 |  |  | 平成１８年度～平成２０年度
4 | 個別事業一覧
※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。
学校名 |  | 整備区分 | 事業番号 | 事業名 | 建物 区分 | 構造 区分 | 事業実施の 有無 | （事業を実施した場合） 竣工年月日 | （事業を実施しなかった場合） 実施できなかった理由及び今後の方針 | 施設整備計画の変更 |  | 備 考
[10 empty] | 事由 | 変更年月日
稲葉小学校 |  | ① | 20 | 地震補強 | 校 | Ｒ | 有 | 2007-02-09
壬生東小学校 |  | ① | 20 | 地震補強 | 校 | Ｒ | 有 | 2009-03-23
安塚小学校 |  | ① | 20 | 地震補強 | 校 | Ｒ | 無 |  | 稲葉小学校の補強工事を実施したため、また、Is値0.3未満の建物を優先させるため事業実施年度を延期した。 平成23年度に実施予定。 | 取下 | 2008-05-08 | 平成20年5月8日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。